莲塘二小2012年筹备第十一届“教育之春”文艺汇演活动方案

一、指导思想：

为了进一步激发少年儿童对艺术的兴趣爱好，陶冶他们的性情，丰富他们的知识，培养和提高学生欣赏美、创造美的能力，发展他们的才能，使少年儿童在愉悦、向上的校园文化环境中活泼健康地成长，形成良好的校园文化氛围，学校将组织师生积极参加县教育体育局“教育之春”文艺汇演。

二、具体目标：

1、本次活动要紧紧围绕“愉悦、向上”这个主题，以重在学生参与的目的来推进素质教育，提倡形式多样化。

2、本次活动是对全体师生思想道德文化建设的一次检阅，通过本次活动的开展，对学生进行一次艺术的熏陶，来推进学生素质教育的深入，各班级要高度重视，人人参与、齐心协力办好本届艺术节。

3、各班主任须积极配合、认真组织，指导好本班级参赛项目、节目的准备与排练，积极参与各项比赛。

三、领导小组

组长：刘国旺

副组长:饶华荣 黄文霞 李颖全 郭庆芳 万婧芳

组员：罗圆  梁军 黄雪玉

四、活动要求：

1、以美育德，以德促美。以传承民族文化,弘扬民族精神,培养学生的爱国主义精神和反映我校丰富多彩的校园文化生活为主旋律,坚持“艺术育人”的宗旨，坚持先进文化的导向，坚持普及与提高相结合,坚持课内与课外相结合，提高学生艺术素养，培养学生审美情趣。

2、夯实基础、争创特色。大力开展校级社团活动，发挥学生艺术团队在学校中的示范引领作用，争创艺术教育特色项目和特色团队。

3、倡导出新、鼓励创作。注重开发学生和教师的艺术创造力，鼓励师生创作一批具有时代特征、校园特色、学生特点的文艺节目和艺术作品,通过广泛开展交流展示。

- 具体筹备活动安排：

请资深音乐老师进行艺术创作（词曲均原创）（11月）

2、才艺表演赛：（时间：12月上旬。）

要求：各班选送一个作品，自由创作，内容健康，体现学生才艺的节目，演出时间不得超出5分钟。

3、在各班选送的节目中，选拔人才，根据音乐快板的需要总共选拔33个学生来训练。（时间：12月中旬）

4、聘请专职舞蹈老师来搭架子，由本校老师加强训练，本校学生录音。（12月下旬）

5、寒假里，安排购买演出所需道具、化妆品、主演学生的红领巾演出服21套，租拉丁舞服、京剧服、老奶奶服等。

6、预计经费1万

六、活动要求：

1、人人参与，班级为主。实行活动管理责任制，各活动比赛组明确分工，周密筹划，各负其责。

2、充分发挥教师和学生特长，提倡以个人的才能为校园文化艺术节增添光彩。

3、选上的学生要严格按照学校安排的时间地点，进行排练、准备、演出及展示活动。

4、各班级要积极支持和推荐学生参加各项活动并保证参赛节目和作品的数量和质量。

5、加强环境卫生及校园秩序的管理和整治，以清新和谐、文明向上的校园风貌迎接我县第十一届“教育之春”的召开。

6、正确处理学习与开展活动的关系，保障正常的教学秩序。

莲塘二小筹备

第十一届“教育之春”小组

2012年12月